## Hoja1
Avance Tarjeta Convertidor SMA |  | 40
Acción | Estatus | Resultados | Fecha
Obtencion Diagramas Placa | ok | Se encuentran en datos Carpeta Banco De Pruebas | 2021-05-14
Obtencion Señales Tren | ok | Frecuencia de 7KHz aprox, Datos en Carpeta | 2021-12-29
Simulacion Señal Tren | ok | Se replica señal del tren, a una frecuencia de 70Hz aprox en Arduino | -
Inyección de señales a placa SMA | ok | Se inyectan Señales Correctamente en Tarjeta SMA según indicaciones de planos | 2022-04-22
Montaje a Escala de Conmutacion | ok | Se diseña circuito de prueba equivalente a conmutacion de IGBT con mosfets IXTH12N65X2 | 2022-04-22
Obtencion señal Resultante Predicha | ok | Se obtiene señal esperada en la Resistencia de Carga del circuito de pruebas | 2022-04-25
Identificar Generacion Error HSS | ok | Se genera al faltar una señal de retorno por parte del IGBT Vinculado | 2022-04-25
Inducir Error HSS | ok | Cortar comunicación señal de retorno ej. Para HSS1: desconectar cable X601.1 o X602.2 | 2022-04-25
Identificar Generacion Error WR | ok | Se genera al faltar una señal de retorno por parte del IGBT Vinculado | 2022-04-25
Inducir Error WR | ok | Cortar comunicación señal de retorno ej. Para WR1: desconectar cable X201.1 o X202.2 | 2022-04-25
Identificar Generacion Error UCRES | Pend. | Pend. | Pend.
Inducir Error UCRES | Pend. | Pend. | Pend.
Identificar Generacion Error TEMP | Pend. | Pend. | Pend.
Inducir Error TEMP | Pend. | Pend. | Pend.
Indetificar Señales de Salidas de Error HSS (1.a) | Pend. | Pend. | Pend.
Indetificar Señales de Salidas de Error WR (1.b) | Pend. | Pend. | Pend.
Indetificar Señales de Salidas de Error TEMP (1.c) | Pend. | Pend. | Pend.
Indetificar Señales de Salidas de Error UCRES (1.d) | ok | señal cuadrada con frecuencia de 240Hz aprox | 2022-04-26
Indetificar Señales de Salidas de Error (1.a) y (1.b) | Pend. | Pend. | Pend.
Indetificar Señales de Salidas de Error (1.a) y (1.c) | Pend. | Pend. | Pend.
Indetificar Señales de Salidas de Error (1.a) y (1.d) | ok | señal cuadrada con frecuencia de 300Hz aprox | 2022-04-26
Indetificar Señales de Salidas de Error (1.b) y (1.c) | Pend. | Pend. | Pend.
Indetificar Señales de Salidas de Error (1.b) y (1.d) | ok | señal cuadrada con frecuencia de 300Hz aprox | 2022-04-26
Indetificar Señales de Salidas de Error (1.c) y (1.d) | Pend. | Pend. | Pend.
Indetificar Señales de Salidas de Error (1.a), (1.b) y (1.c) | Pend. | Pend. | Pend.
Indetificar Señales de Salidas de Error (1.a), (1.b) y (1.d) | ok | señal igual a la de UCRES + WR | 2022-04-26
Indetificar Señales de Salidas de Error (1.a), (1.b), (1c) y (1.d) | Pend. | Pend. | Pend.
Generar funcion Interprete de errores | Pend. | Pend. | Pend.
Prueba de Interprete de Señales | Pend. | Pend. | Pend.
Generar funcion Registrador de eventos (.ino + .py) | Pend. | Pend. | Pend.
Prueba Registrador de enventos | Pend. | Pend. | Pend.
prueba funcional total 1 | Pend. | Pend. | Pend.
Diseño Caja Contenedora de sistema | Pend. | Pend. | Pend.
Montaje de sistema en caja | Pend. | Pend. | Pend.
prueba funcional total 2 | Pend. | Pend. | Pend.